## Feuil1
" DÉROULEMENT DES FORMATIONS " (R2)
" GESTION D'UNE FORMATION PRIVÉE " (P21)
| Pilote du processus : |  | Alexandra CACELLI |  | Version : | 1 | Page(s) : | 1
| Création : | 2018-03-01 | Révision : |  | Validation : | 2018-08-01 | Diffusion : | 2018-09-01
| Par : | JP GOLA | Par : |  | Par : | JC CARDEILHAC | Par : | JP GOLA
|  | AXE : | 1 | OBJECTIF : | 5 | CRITÈRE : | 14
ÉMETTEURS | ACTIONS |  |  |  |  | MOYENS | DESTINATAIRES | SUPPORTS | ÉCHÉANCES
- Responsable de la pôle | [8 empty] | Confirmation d'une commande
de formation privée
- Assistante de formation | [5 empty] | - Informatique | - Entreprise cliente | Courrier de demande | Le même jour
[6 empty] | - Mail |  | des documents
- Assistante de formation | [7 empty] | Liste des documents clients | + 3 jours
- Assistante de formation | [5 empty] | - Parafeur | - Responsable SAF | Convention | + 4 jours
- Responsable SFD
- Directeur
- Assistante de formation | [5 empty] | - Courrier postal | - Entreprise cliente | Convention | + 5 jours
- Mail
- Assistante de formation | [5 empty] | - Courrier postal | - Entreprise cliente | Convention signée | + 10 jours
- Mail
- Responsable de la pôle | [5 empty] | - Informatique |  | Rétroplanning … | J (jour de la formation) - 1 mois
- Assistante de formation | [5 empty] | - Informatique |  |  | J - 1 jour
- Physique
- Formateur | [6 empty] | - Stagiaires | Synoptique de la formation | J
J + 1 jour
- Assistante de formation | [7 empty] | Documents
- Formateur | [5 empty] | - Informatique | - Assistante de formation
- Assistante de formation | [5 empty] | - Parafeur | - Responsable de formation | Bilan final | J + 2 jours
- Assistante de formation | [5 empty] | - Courrier postal | - Entreprise cliente | Bilan final validé | J + 3 jours
[6 empty] | - Mail | - Service SAF
J + 2 semaines
- Responsable de formation | [5 empty] | - Réunion | - Entreprise cliente | Compte-rendu de réunion externe
[6 empty] | - Réunion | - Formateur | Compte-rendu réunion interne | J + 3 semaines
- Responsable de formation | [6 empty] | - Assistante de formation | Plan d'actions
Réception de la confirmation de la commande d'une formation privée
Valider le retour de la Convention signée
Ouverture d'un dossier informatique et demande des documents nécessaires pour la rédaction de la Convention
Planifier les étapes de la formation et suivre le rétroplanning
Vérifier que le client ait envoyé l'ensemble des documents et relancer si nécessaire
Rédiger la Convention de formation entre le GIEP-NC et l'entreprise cliente et faire valider
Une fois validée, transmettre la Convention à l'entreprise cliente pour signature
Valider l'ensemble des documents et éléments concernant la formation
Procéder au déroulement de la formation selon le rétroplanning
Récupérer l'ensemble des documents renseignés par les stagiaires et le formateur
Préparer le bilan final et le faire valider
Rencontrer le client pour évaluer sa satisfaction
Transmettre le bilan final validé
Organiser une réunion interne pour analyser les points forts et les points d'amélioration, puis traiter les dysfonctionnements
Réaliser le bilan de la formation